Приложение

**Исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории МО «Александровский район»,**

**утвержденного постановлением Администрации Александровского района Томской области от 27.03.2020 № 339**

**по итогам работы за 2021 год**

***1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами***

1.1. Достижение целевых показателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 01.01.2022 | Факт на 01.01.2022\* |
| Доля действующих точек продаж частных аптечных организаций (%) | 80 | 80 |

1.2. Реализация мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1 | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | 2020-2022 | Субъекты малого и среднего предпринимательства за оказанием методической и консультационной помощи по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами не обращались |

***2. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме***

2.1. Достижение целевых показателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 01.01.2022 | Факт на 01.01.2022\* |
| Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах (ед.) | 2 (увеличение на 1 ед.) | 3 |

2.2. Реализация мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1 | Привлечение организаций частных форм собственности к участию в конкурсных процедурах по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | 2020-2022 | Конкурсные процедуры по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах не проводились |

***3. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности)***

3.1. Достижение целевых показателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 01.01.2022 | Факт на 01.01.2022\* |
| Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) (ед.) | 1 (увеличение - 0 ед.) | 1 |

3.2. Реализация мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1 | Оказание информационных и консультационных услуг для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать на рынке купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) | 2020-2022 | Субъекты частной формы собственности, желающие работать на рынке купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), за предоставлением информационных и консультационных услуг не обращались |

***4. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси***

4.1. Достижение целевых показателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 01.01.2022 | Факт на 01.01.2022\* |
| Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси (ед.) | 1 (увеличение на 1 ед.) | 2 |

4.2. Реализация мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1 | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по организации оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 2020-2022 | Субъекты малого и среднего предпринимательства за оказанием методической и консультационной помощи по организации оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси не обращались |

***5. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств***

5.1. Достижение целевых показателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 01.01.2022 | Факт на 01.01.2022\* |
| Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств (ед.) | 3 (увеличение на 1 ед.) | 4 |

5.2. Реализация мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке по ремонту автотранспортных средств | 2020-2022 | Мероприятия в данном направлении не проводились из-за отсутствия обращений |

***6. Рынок жилищного строительства***

6.1. Достижение целевых показателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 01.01.2022 | Факт на 01.01.2022\* |
| Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (ед.) | 10 (увеличение на 1 ед.) | 11 |

6.2. Реализация мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1 | Привлечение организаций частных форм собственности к участию в конкурсных процедурах в сфере жилищного строительства | 2020-2022 | Конкурсные процедуры в сфере жилищного строительства не проводились |

***7. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства***

7.1. Достижение целевых показателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 01.01.2022 | Факт на 01.01.2022\* |
| Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства (ед.) | 10 (увеличение на 1 ед.) | 11 |

7.2. Реализация мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1 | Оказание информационных и консультационных услуг для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | 2020-2022 | Оказаны информационные и консультационные услуги для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |

***8. Рынок кадастровых и землеустроительных работ***

8.1. Достижение целевых показателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 01.01.2022 | Факт на 01.01.2022\* |
| Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ (ед.) | 1 (увеличение на 1 ед.) | 1 |

*\*пояснить, если не выполнено*

Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере кадастровых и землеустроительных работ не было в связи с привлечением организаций других муниципальных образований области.

8.2. Реализация мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1 | Привлечение организаций частной формы собственности к участию в конкурсных процедурах в сфере кадастровых и землеустроительных работ | 2020-2022 | Конкурсные процедуры в сфере кадастровых и землеустроительных работ не проводились |

***9. Рынок вылова водных биоресурсов***

9.1. Достижение целевых показателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 01.01.2022 | Факт на 01.01.2022\* |
| Увеличение объема вылова водных биоресурсов (тонн) | на 100 | на 155 |

9.2. Реализация мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1 | Поддержка хозяйствующих субъектов частной формы собственности, оказывающих услуги на рынке вылова водных биоресурсов | 2020-2022 | Оказана финансовая поддержка за счет средств местного бюджета субъектам частной формы собственности, оказывающих услуги на рынке вылова водных биоресурсов, на возмещение разницы в тарифах на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами |

***10. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева***

10.1. Достижение целевых показателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 01.01.2022 | Факт на 01.01.2022\* |
| Увеличение количества хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева (ед.) | 7 (увеличение – 0 ед.) | 7 |

10.2. Реализация мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1 | Оказание информационных и консультационных услуг хозяйствующим субъектам частной формы собственности, предоставляющим услуги на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева | 2020-2022 | Хозяйствующие субъекты частной формы собственности, предоставляющие услуги на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева, за оказанием информационных и консультационных услуг не обращались |

***11. Рынок переработки водных биоресурсов***

11.1. Достижение целевых показателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 01.01.2022 | Факт на 01.01.2022\* |
| Увеличение объема продукции в сфере переработки водных биоресурсов (тыс. условных банок) | 1500 | 1013,29 |

*\*пояснить, если не выполнено*

В 2021 году количество произведенных банок рыбных консервов ниже от плановых показателей на 486,71 тыс. условных банок. Связано это с введенными ограничениями с связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также с заболеваемостью сотрудников.

Кроме того, на предприятии отсутствует квалифицированный специалист по продажам и продвижению продукции (маркетолог, коммерсант), а также бухгалтер на постоянной основе.

В связи с этим плановые показатели были скорректированы.

11.2. Реализация мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1 | Поддержка хозяйствующих субъектов частной формы собственности, оказывающих услуги на рынке переработки водных биоресурсов | 2020-2022 | Оказана информационно-консультативная поддержка хозяйствующим субъектам частной формы собственности, оказывающих услуги на рынке переработки водных биоресурсов |

***12. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды***

12.1. Достижение целевых показателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | План на 01.01.2022 | Факт на 01.01.2022\* |
| Увеличение количества организаций частной формы собственности в сфере благоустройства городской среды (единиц) | 2 (увеличение на 1 ед.) | 3 |

12.2. Реализация мероприятий «дорожной карты»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Информация об исполнении |
| 1 | Привлечение организаций частных форм собственности к участию в конкурсных процедурах в сфере благоустройства городской среды | 2020-2022 | Организации частных форм собственности привлечены к участию в конкурсных процедурах в сфере благоустройства городской среды |

**Информация о реализации системных мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды в МО «Александровский район» за 2021 год**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Результат исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| II. | **Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в МО «Александровский район»** | | |
| **2.1** | **Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров** | | |
| 2.1.1 | Оптимизация процессов предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их оказания и снижения их стоимости | 2021 год | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в ОГКУ «МФЦ ТО» составляет 91% |
| 2.1.2 | Включение положений, предусматривающих анализ воздействия муниципальных нормативных правовых актов или их проектов на состояние конкуренции, в порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, устанавливаемые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов | 2021 год | Включение положений, предусматривающих анализ воздействия муниципальных нормативных правовых актов или их проектов на состояние конкуренции, в порядки проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, устанавливаемые органами местного самоуправления муниципальных образований |
| **2.2** | **Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, ограничение влияния муниципальных предприятий на конкуренцию** | | |
| 2.2.1 | Сокращение количества муниципальных унитарных предприятий на конкурентных рынках Александровского района | 2021 год | Количество муниципальных унитарных предприятий не сократилось |
| **2.3** | **Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства** | | |
| 2.3.1 | Применение механизмов муниципально-частного партнерства в социальной сфере | 2021 год | Соглашения о муниципально-частном партнерстве в социальной сфере не заключались |
| **2.4** | **Обеспечение равных условий доступа к информации о имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований** | | |
| 2.4.1 | Опубликование и актуализация на официальных сайтах муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц | 2021 год | Наличие информации на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц |
| **III** | **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОН** | | |
| 1 | Формирование перечня лучших муниципальных практик по содействию развитию конкуренции | 2021 год | Утвержден план мероприятий («дорожной карты») по внедрению на территории Александровского района успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик и направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства |
| 2 | Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, постановка их на кадастровый учет, снижение доли бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры | 2021 год | Доля зарегистрированных объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 82% от общего количества объектов по состоянию на 01.01.2022 |
| 3 | Просвещение сотрудников администраций сельских поселений по вопросам, связанным с передачей прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом, заключением концессионных соглашений, разработкой и утверждением инвестиционных программ, установлением тарифов | 2021 год | Проведено обучение 1сотрудника администраций сельских поселений  Оказана методологическая (консультационная) поддержка муниципальным образованиям |

**Информация о внедрении муниципальных практик**

**1. Имущественная и финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций**

На территории Александровское района осуществляют деятельность следующие СОНКО:

- Александровская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (вид деятельности - Защита права и помощь в их реализации ветеранам труда и войны, пенсионерам и инвалидам, которые нуждаются в повышенной социальной защите);

- Александровская районная организация Томского регионального объединения общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (вид деятельности - Защита прав и интересов инвалидов в Александровском районе, создание инвалидам условий, обеспечивающих равные возможности участия во всех сферах жизни общества, интеграция инвалидов в общество).

В 2021 году организация оказана финансовая помощь из бюджета Александровского района в размере 416 тыс. рублей на осуществление уставной деятельности и 60 тыс. рублей на проведение декады инвалидов.

СО НКО предоставлены в безвозмездное пользование нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, общей площадью 48,8 кв.м.