Утверждён

Приложением к Соглашению о сотрудничестве от «31» января 2024 г.

План мероприятий («Дорожная карта») по организации системной работы

по сопровождению инвестиционных проектов в муниципальном образовании «Александровский район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Ответственныйисполнитель | Срок исполнения | Результат | Срок представления информации о результате в Департамент  |
| 1. | Возложение ответственности за оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования и привлечение новых инвесторов на должностное лицо в должности не ниже заместителя главы муниципального образования «Александровский район» (далее - инвестиционный уполномоченный) и (или) структурное подразделение местной администрации, основными обязанностями сотрудников которого являются оказание содействия в реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования и привлечение новых инвесторов (далее - структурное подразделение администрации) | Глава муниципального образования | 31.01.2024 |  Документ, определяющий инвестиционного уполномоченного и (или) структурное подразделение администрации  | 07.02.2024 |
|  2. | Обеспечение наличия механизма обратной связи между инвесторами и главой муниципального образования «Александровский район» и (или) инвестиционным уполномоченным и (или) структурным подразделением администрации | Инвестиционный уполномоченный и (или) структурное подразделение администрации | 09.02.2024 | Контактные данные/ссылка на информационный ресурс в сети «Интернет»/регламент функционирования механизма обратной связи | 16.02.2024 |
|  3.  | Утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов | Инвестиционный уполномоченный и (или) структурное подразделение администрации | 09.02.2024 | Документ, утверждающий регламент сопровождения инвестиционных проектов | 16.02.2024 |
|  4.  | Формирование совещательного органа при главе муниципального образования «Александровский район» по рассмотрению вопросов содействия реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых на уровне муниципального образования  | Инвестиционный уполномоченный и (или) структурное подразделение администрации | 16.02.2024 | Документ о создании совещательного органа и утверждении его состава | 22.02.2024 |
|  5.  | Разработка инвестиционного профиля муниципального образования во взаимодействии с АНО «Агентство инвестиционного развития Томской области» | Инвестиционный уполномоченный и (или) структурное подразделение администрации, АНО «Агентство инвестиционного развития Томской области» | 29.03.2024 | Информационный документ в виде презентационного материала, утвержденный главой муниципального образования «Александровский район» | 05.04.2024 |
|  6. | Включение в документ стратегического планирования раздела, содержащего информацию о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования, создании необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании (далее – специальный раздел) | Инвестиционный уполномоченный и (или) структурное подразделение администрации | 01.04.2024 | Утвержденный документ стратегического планирования, содержащий специальный раздел | 05.04.2024 |
| 7. | Формирование раздела в сфере инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с размещением на нём информации о результатах мероприятий, указанных в пунктах 1 - 6 Плана мероприятий («Дорожная карта») по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов в муниципальном образовании «Александровский район» (далее - раздела в сфере инвестиционной деятельности) | Инвестиционный уполномоченный и (или) структурное подразделение администрации | 01.05.2024 | Ссылка на информационный ресурс в сети «Интернет», содержащий раздел в сфере инвестиционной деятельности | 07.05.2024 |
| 8. | Прохождение переподготовки и повышение квалификации в части содействия в реализации инвестиционных проектов | Глава муниципального образования, инвестиционный уполномоченный и (или) структурное подразделение администрации | 02.09.2024 | Документ, подтверждающий переподготовку и повышение квалификации в части содействия в реализации инвестиционных проектов | 06.09.2024 |
| 9. | Актуализация результатов мероприятий, указанных в пунктах 1 - 8 Плана мероприятий («Дорожная карта») по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов в муниципальном образовании «Александровский район» | Глава муниципального образования, инвестиционный уполномоченный и (или) структурное подразделение администрации | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год  | Подтверждающий документ/ ссылка на информационный ресурс в сети «Интернет» |  31 января  |